## Sheet1
Project Name | Product Release
Project Manager | Firstname Lastname
Project Deliverable
Start Date | 2015-09-02
End Date | 2015-10-09
Overall Progress | 20%
Tasks | Responsible | Start | End | Days | Status | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06
2016-03-16
Set kick-off meeting | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Complete
Agree on objectives | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Complete
Initiation
Detailed Reqs. | Jacob S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Complete
Hardward Reqs. | Jacob S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Overdue
Final Resource Plan | Jacob S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | In progress
Staffing | Alex B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | In progress
Development
Techincal Reqs. | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Not started
DB Development | Shari W. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Not started
API Development | Shari W. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Not started
UI Client | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Not started
Testing | Kennedy K. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Not started
Dev. Complete | Jacob S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Not started
Operations
Hardware Config. | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Not started
System Testing | Kennedy K. | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Not started
Launch |  | 2015-10-09 | 2015-10-09